**Территориальная избирательная комиссия**

**Александро-Невского района Рязанской области**

391240, Рязанская обл., Александро-Невский район, р.п. Александро-Невский, ул. Советская, д.9, тел.22-5-25, факс 22-4-55.

|  |
| --- |
|  |

**Р Е Ш Е Н И Е**

от 27 июня 2025 г. № 29

р. п. Александро-Невский

**Об утверждении календарного плана**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Александро-Невского муниципального округа Рязанской области**

 **первого созыва**

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», », пунктом 7 статьи 3 Закона Рязанской области от 26 мая 2025 года № 41-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Александро-Невского муниципального района Рязанской области, внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Рязанской области», постановлением Избирательной комиссии Рязанской области от 30 мая 2025 года № 146/1846-7 «О возложении на территориальную избирательную комиссию Александро-Невского района Рязанской области полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума на территории муниципального образования - Александро-Невский муниципальный округ Рязанской области», решением ТИК Александро-Невского района от 23.06.2025 г. № 21 «О назначении выборов депутатов Думы Александро-Невского муниципального округа Рязанской области первого созыва», учитывая постановление Избирательной комиссии Рязанской области от 13.06.2024 г. № 108/1364-7 «О проведении голосования на выборах, назначенных на 08 сентября 2024 года на территории Рязанской области, в течение нескольких дней подряд», территориальная избирательная комиссия Александро-Невского района РЕШИЛА:

 1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Александро-Невского муниципального округа Рязанской области первого созыва (Приложение 1).

2. Разместить настоящее решение на странице территориальной избирательной комиссии официального интернет-сайта администрации Александро-Невского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря ТИК Александро-Невского района Н.М. Тюнину.

Председатель ТИК Т. Ф. Федотова

Секретарь ТИК Н.М.Тюнина

 Приложение №1

 к решению территориальной

 избирательной комиссии

Александро-Невского района

 от 27 июня 2025 года №\_29\_\_\_

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов Думы Александро-Невского муниципального округа Рязанской области первого созыва**

**Дата принятия решения о назначении выборов
депутатов – 23 июня 2025 года**

**Дата официального опубликования (публикации)**

**решения о назначении выборов – 27 июня 2025 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Ссылка на статьи законов** |
|  | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию | 23 июня 2025 года | Территориальная избирательная комиссия | ч.1 ст. 16 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 4 августа 2025 г. | Глава администрации муниципального района | П. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК Александро-Невского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения выборов | Глава администрации муниципального района | Ч. 4 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ  |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 30 августа 2025 г. | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений, с 3 августа 2025 года - каждые три дня, а с 3 сентября 2025 года - ежедневно | Глава администрации муниципального района | Ч. 4 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 3 сентября 2025 г. | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 7 ст. 9 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 3 сентября 2025 г. | Участковая избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей (по форме, установленной ТИК Александро-Невского района) | Не позднее 3 сентября 2025 г. | Участковая избирательная комиссия  |  |
|  | Уточнение списка избирателей | С 24 августа по 5 сентября – каждые три дня, а с 6 сентября 2025 г. - ежедневно | Участковая избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Направление в территориальную либо участковую избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 24 августа по 5 сентября – каждые три дня, а с 6 сентября 2025 г. - ежедневно | Территориальная избирательная комиссия, главы администраций муниципального района, военные комиссары | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии.Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания | Не позднее чем в 18.00 11 сентября 2025 г. | Председатели и секретари УИК | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии | Не позднее 11 сентября 2025 г. | Председатели и секретари УИК | Ч. 2 ст. 11 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВВ ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
|  | Выдвижение списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем 25 июля 2025 г. | Избирательные объединения | Ч. 6 ст. 26 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Уведомление избирательной комиссии о самовыдвижении | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем 25 июля 2025  | Кандидат | Ч. 1 ст. 27 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату или иному лицу, указанному в части 4 статьи 27 Закона Рязанской области № 63-ОЗ письменного подтверждения о приеме документов  | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 6 ст. 27 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Александро-Невского района решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам и иных документов  | После выдвижения списка кандидатов до 27 июля 2025 включительно. | Уполномоченный представитель избирательного объединения  | Ч. 1, 2 ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения подтверждения о приеме документов о выдвижении списка кандидата | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | Ч.5ст.30 Закона Рязанской области №63-ОЗ |
|  | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным округам | В течение трех дней со дня принятия документов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 6 ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенного списка кандидатов или мотивированное решение об отказе в заверении | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 6 ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Уведомление о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу | После принятия решения о заверении списка кандидатов, не позднее 30 июля 2025 года | Кандидат, находящийся в заверенном списке кандидатов | Ч. 11. ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату подтверждения о приеме документов о выдвижении  | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 14 ст. 30 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата, изготовлении подписных листов, оплаченных их избирательного фонда | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | Ч. 1 ст. 32 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов в депутаты представительного органа | Не позднее 18 часов по местному времени 30 июля 2025 г.  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения  | Ч. 1 ст. 33 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | Незамедлительно после представления соответствующих документов | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 33 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов | В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации | Территориальная избирательная комиссия  | Ст. 34 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 11 ст. 34 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки представленных для регистрации документов  | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 5 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В десятидневный срок с момента приема документов, необходимых для регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 1 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 6 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | В течении 2 дней после принятия решения | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 2 ст. 21 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (не более 10 лиц) | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения  | Ч. 1 ст. 39 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом  | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 1 ст. 39 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 днейсо дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ  | Ч. 2 ст. 37 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения, назначившего доверенных лиц, на их отзыв, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты | Ч. 4 ст. 39 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данного кандидата | Не позднее 6 сентября 2025 г. | Избирательные объединения | Ч. 15 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 6 сентября 2025 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 10 сентября 2025 г. | Зарегистрированный кандидат | Ч. 13 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | По мере подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 13, 14 ст. 35 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий | В период избирательной кампании по выборам депутатов Александро-Невского муниципального округа Рязанской области первого созыва | Региональные государственные и муниципальные периодические печатные издания | Ч. 8 ст. 42 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 7 июля 2025 года | Управление Роскомнадзора по Рязанской области  | Ч. 7 ст. 44 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После представления перечня в ТИК (не позднее 12 июля, публикация 11 июля 2025 г) | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 6 ст. 44 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 12 сентября 2025 г. | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, которым на день голосования будет 18 лет | Ч. 1 ст. 46 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади  | Не позднее 27 июля 2025 года  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | Ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь с указанием сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади  | Не позднее 27 июля 2025 года(публикация 25 июля) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | Ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2025 г. | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, территориальная избирательная комиссия | Ч. 5 ст. 49 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади  | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа2022г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами  | Ч. 8 ст. 49 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала  | Зарегистрированные кандидаты  | Ч. 9 ст. 49 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  | С 16 августа 2025 г. до ноля часов по местному времени 12 сентября 2025 г. | Зарегистрированные кандидаты | Ч. 2 ст. 46 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет)  | С 9 сентября 2025 г. по 14 сентября 2025 г. до 20.00 часов включительно  |  | Ч. 3 ст. 43 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов | С 27 июня по 27 июля 2025 года | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | Ч. 2 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов с указанием сведений о размере и других условиях оплаты  | С 27 июня по 27 июля 2025 года | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  | Ч. 2 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты | Ч. 4 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 14 августа 2025 г. | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии  | Ч. 7 ст. 51 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления | Ч. 2 ст. 50 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Ч. 5 ст. 50 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Александро-Невского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения  | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством | Ч. 4 ст. 50 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах  | Не позднее 3 сентября 2025 г.  | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 42 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Публикация политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувших кандидатов, предвыборных программ | Не позднее 3 сентября 2025 г.  | Политические партии, региональные отделения политических партий | Ч. 11 ст. 45 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы | Ч. 12 ст. 52 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального округа, перечисление средств на проведение выборов на счет ТИК Александро-Невского района  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов. | ИКРО | Ч. 1 ст. 53 Закона Рязанской области № 63-ОЗ  |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию)  | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации | Кандидаты | Ч. 1 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам  | В течение 3-х рабочих дней с даты поступления письменных представлений кандидатов | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 3 ст. 40 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда  | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Рязанского района | Ч. 10 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации для формирования избирательного фонда  | В течение трех дней со дня получения разрешения на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам | Ч. 10 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных филиалом Сбербанка РФ, сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | После открытия счета в банке  | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сберегательного банка России | Ч. 10 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | По представлению избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Кредитная организация в которой открыт специальный избирательный фонд | Ч. 8 ст. 56 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически (не позднее чем за 20 дней (24.08) и не позднее чем за 10 дней (3.09) до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 9 ст. 56 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доходы местного бюджета | Не позднее чем через 10 днейсо дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты  | Ч. 13 ст. 55 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 днейсо дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты | Ч. 1 ст. 57 Закона Рязанской области № 63-ОЗ  |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 3 ст. 57 Закона Рязанской области № 63-ОЗ  |
|  | Предоставление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 24 сентября 2025 г.(включительно) | Участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 54 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов зарегистрированных кандидатов | С 13 ноября 2025 г. | Кредитная организация в которой открыт специальный избирательный фонд | Ч. 4 ст. 57 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов(до 18 ноября 2025 г) | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 3 ст. 54 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 24 августа 2025 г. | Территориальная избирательная комиссия  |  |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов | Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальной избирательной комиссии  | Территориальная избирательная комиссия  | Ч.3 ст.59 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 24 августа 2025г. | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 1 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 24 августа 2025 г. | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 1 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 24 августа 2025 г. | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 5, 6 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 3 сентября 2025 г. | Полиграфическая организация | Ч. 17 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК  | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 17 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Получение избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 10 сентября 2025 г | Участковая избирательная комиссия | Ч. 19 ст. 60 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Утверждение форм протоколов ТИК и УИК и сводной таблицы | 3 сентября 2025 года | Территориальная избирательная комиссия  | Ст. 15 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 3 сентября 2025 г. | Территориальная и участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 61 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Со 2 сентября по 11 сентября 2025 г.  | Участковая избирательная комиссия |  |
|  | Определение решением ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участке  | Не позднее 11 сентября 2025 г. | Территориальная избирательная комиссия | Ч. 1 ст. 62 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Организация голосования избирателей в день выборов (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | С 8 до 20 часов12,13,14 сентября 2025 г. | Участковая избирательная комиссия | Ст. 61, 62 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  С 4 сентября до 14 часов по местному времени 14 сентября 2025 г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | Ч. 2 ст. 62 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | Ч. 2 ст. 64 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Ч. 27 ст. 64 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам**,** присутствующим при голосовании, в соответствии с действующим законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц | Ч. 30 ст. 64 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  |  Определение результатов выборов по одномандатному избирательным округу, составление протоколов и сводных таблиц | После получения протоколов УИК, но не позднее 17 сентября 2025 г. | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 1 ст. 65 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 1 ст. 69 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Представление в ТИК копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный сроксо дня получения извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный избранного депутатом представительного органа муниципального образования | Ч. 1 ст. 69 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 2 ст. 72 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов  | Не позднее 14 октября 2025 г. | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 3 ст. 72 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
|  | Регистрация и выдача удостоверения об избрании депутатом представительного органа муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия  | Ч. 4 ст. 69 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |
| ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов муниципального образования | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архи­вы документов, связанных с под­готовкой и прове­дением выборов  | Территориальная избирательная комиссия | Ст. 73 Закона Рязанской области № 63-ОЗ |